**โครงการ**  .................................................................................................................

**แผนงาน** .................

**ลักษณะโครงการ** ..................

**สนองกลยุทธ์ สพฐ.** ข้อ 1 ..........................................................................................................

 ....................................................................................................................

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อ 1 ..........................................................................................................................

 ข้อ 5 .......................................................................................................................

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** ……………………………………………………………………..

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ……………………………………………………………………….

**ระยะเวลาดำเนินงาน** ………………………………………

**หลักการและเหตุผล**

 ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………..................

**วัตถุประสงค์**

 1. ...........................................................................................................................................................

 2. ...........................................................................................................................................................

**เป้าหมาย**

 **เชิงปริมาณ**

 - ........................................................................................................................................................ **เชิงคุณภาพ**

 - ........................................................................................................................................................

**วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** |
| **ปี พ.ศ. 2559** | **ปี พ.ศ. 2560** |
| **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** | **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** |
| 1 | **ขั้นเตรียมงาน** - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ประชุมคณะกรรมการ - กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ขั้นดำเนินงาน** - ดำเนินงานตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ขั้นประเมินผล**- สรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ….. |  |

**งบประมาณ** 20,000.- บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ ( บาท )** | **หมายเหตุ** |
| 12 | ซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์-ตาข่ายปิงปอง 10 ผืน-ไม้ปิงปองพร้อมเสา Table 4 ชุด-เน็ตแบดมินตัน 2 ผืน-ลูกขนไก่ 20 ลูก-ลูกปิงปองนิทากุ 3 ดาว 20-ลูกฟุตบอล MISUMA No. 4 จำนวน 8 ลูก-ตาข่ายประตูฟุตบอลในล่อนเส้นใหญ่ MISUMA 1 ผืน-วอลเล่ย์บอล MISUMA จำนวน 10 ลูก-เน็ตวอลเล่ย์บอลมีลวด(ชฎา)-ตะกร้อมาราธอน MT.101 จำนวน 5 ลูก-เน็ตตะกร้อไนล่อน 1 ผืน-บาสเกตบอล Mikasa 10 ลูก-ห่วงไนล่อน MISUMA 2 อันตกแต่งห้องหมวดพลานามัย-ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 5 แผ่น-กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา 10 แผ่น-กระดาษโปสเตอร์บาง ๒ หน้า จำนวน 20 แผ่น-กระดาษชาร์ทสี 20 แผ่น-กระดาษชาร์ทเทา-ขาว 20 แผ่น-โปสเตอร์สุขศึกษาและพลศึกษา 20 แผ่น -สีเมจิก 2 ชุด-กระดาษทำปก A 4 2 ห่อ-กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 5 ห่อ-กาวลาเท็กซ์ATM 32 ออนซ์+ เทปใส 1 นิ้ว (2 ม้วน ) | 5003,6001704001,1102,0802,0003,4005405901803,400170220180180200280170280--350 | เบิกส่วนกลางเบิกส่วนกลาง |
| **รวม** | **20,000.-** |  |

**เครื่องมือวัดและประเมินผล**

 1. แบบสังเกตความสนใจและการนำอุปกรณ์ไปใช้

 2. แบบสำรวจความคิดเห็น

 3. แบบประเมินโครงการ

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น

 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ

 ……………..………………. …………..………………..

 (นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริ) (นายวิทยา บุญยืน)

 ตำแหน่ง ครู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 ผู้อนุมัติโครงการ

 .........................................................

 (นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

**โครงการ**  ส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

**แผนงาน** งานวิชาการ

**ลักษณะโครงการ** ต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ.** ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม

 ความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายชาตรี ยาศิริ

**ระยะเวลาดำเนินงาน** พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560

**หลักการและเหตุผล**

 นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่มีการพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อย่างรวดเร็ว การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเยาวชนควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา ในการพัฒนาการจะมีอยู่คู่กับมนุษย์ ทุกยุกต์ทุกสมัยที่ทำให้ความสามารถของบุคคลไม่เท่าเทียมกันทุก ๆ ด้าน บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ บางบุคคล มีความสามารถเป็นเลิศทางการช่าง บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา ความสามารถของเยาวชนแต่ละคนมีอยู่ในตัวแล้ว ถ้าได้รับการกระตุ้นหรือเสริมแรงจะทำให้เห็นเด่นชัดในความสามารถและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ กอร์ปกับปัจจุบันนักจิตวิทยาและนักวิชาการได้มีการยอมรับว่าทักษะทางด้านกีฬาเป็นทักษะทางปัญญาอีกด้านหนึ่ง นักเรียนที่เป็นเยาวชนในโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ก็สมควรได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัยและความถนัด ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเห็นว่านักเรียนที่มีทักษะและความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาควรจะมีโอกาสแสดงความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างกว้างขวางออกไป โดยการคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น

**วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 2. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางกีฬา กรีฑา ในวงกว้างออกไป

 3. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านสังคมกว้างออกไปจากโรงเรียนของตนเอง

 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างนักกีฬา กรีฑา ที่มีความสามารถดีเด่นให้กับโรงเรียน

**เป้าหมาย**

 **เชิงปริมาณ**

 - นักเรียนร้อยละ 25 มีความสมารถพิเศษทางด้านกีฬา กรีฑา

 - นักเรียนร้อยละ 85 มีความสนใจออกกำลังกายและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

 **เชิงคุณภาพ**

 - นักเรียนที่เป็นนักกีฬามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

 - นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรม จากการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

 - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

**วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** |
| **ปี พ.ศ. 2559** | **ปี พ.ศ. 2560** |
| **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** | **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** |
| 1 | **ขั้นเตรียมงาน** - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ประชุมคณะกรรมการ | …..…..….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ขั้นดำเนินงาน** - ประกาศรับสมัครนักกีฬากรีฑาทุกประเภท - คัดเลือกนักกีฬา กรีฑาทุกประเภท - ฝึกซ้อมนักกีฬา กรีฑาทุกประเภท - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | …..…..….. | …..….. | …..….. | …..….. | …..….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |  |  |
| 3 | **ขั้นประเมินผล**- สรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ….. |  |

**งบประมาณ** 40,000.- บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ ( บาท )** | **หมายเหตุ** |
| 1234 | ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  | 10,00015,00010,0005,000 |  |
| **รวม** | **40,000.-** |  |

**เครื่องมือวัดและประเมินผล**

 1. แบบสังเกต

 2. แบบสำรวจ

 3. แบบสอบถาม

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

 ***1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย***

 2**.**  นักเรียนที่ชอบกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น

 4. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้มีการพัฒนาทักษะทางการกีฬา สามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขัน ไปพัฒนาตัวเองสู่ทีมต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้นไป

5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย

ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ

 ……………..………………. …………..………………..

 (นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริ) (นายวิทยา บุญยืน)

 ตำแหน่ง ครู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 ผู้อนุมัติโครงการ

 .........................................................

 (นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

**โครงการ**  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

**แผนงาน** งานวิชาการ

**ลักษณะโครงการ** ต่อเนื่อง

**สนองกลยุทธ์ สพฐ.** ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน** มาตรฐานที่ 1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อ 6 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายชาตรี ยาศิริ

**ระยะเวลาดำเนินงาน** 15 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

**หลักการและเหตุผล**

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายรวมพลังแผ่นดินเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท ดังนั้นกีฬาก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง

ที่จะสามารถต่อต้านยาเสพติดได้ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงเห็นควรดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องตลอดไปทุกปี

**วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 2. เพื่อเป็นการตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6

 3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย การดูและรักษาสุขภาพ สวัสดิภาพ มีสุขนิสัยที่ดี

อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 4. เพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะและรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา

 5. เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพย์ติดทุกประเภทและสนองนโยบายรัฐบาล

**เป้าหมาย**

 **เชิงปริมาณ**

 - นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

 - นักเรียนร้อยละ 90 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 **เชิงคุณภาพ**

 - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด

 - นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจและมีความสามัคคีในหมู่คณะ

**วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** |
| **ปี พ.ศ. 2559** | **ปี พ.ศ. 2560** |
| **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** | **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** |
| 1 | **ขั้นเตรียมงาน** - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ประชุมคณะกรรมการ |  |  |  | ….…..….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ขั้นดำเนินงาน** - แจ้งนักเรียน แบ่งคณะแต่ละสี ตลอดจนกำหนดกีฬา ที่จะแข่งขัน - ออกสุจิบัตรกำหนดวันเวลา ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน - ดำเนินการตามโครงการทุกประเภท |  |  |  | …..…..….. | …..….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ขั้นประเมินผล**- สรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  |  |  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |

 **ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่** 13 สิงหาคม 2558 – 11 กันยายน 2558

**งบประมาณ** 30,000.- บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ ( บาท )** | **หมายเหตุ** |
| 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน   | 30,000 |  |
| **รวม** | **30,000.-** |  |

**เครื่องมือวัดและประเมินผล**

 1. แบบสังเกต

 2. แบบสำรวจ

 3. แบบสอบถาม

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักสามัคคี

 2**.**  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด

3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

 4. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย

 5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

 ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ

 ……………..………………. ………………………………..

 (นายชาตรี ยาศิริ) (นายวิทยา บุญยืน)

 หัวหน้ากลุ่มวสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 ผู้อนุมัติโครงการ

 …………………………………..

 (นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”